|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, dado que hay actividades incompletas o sin empezar. Si bien hay un 45% de cumplimiento en lo que respecta a las actividades a realizar desde la semana 1 a la 9, un factor que pudo haber favorecido y reanudado las actividades fue la comunicación, yo como jefe de equipo no supervisé las actividades y fue un error que costó el progreso del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? re activar las interacciones en cuanto la comunicación del equipo, organizando tareas y tiempos con el fin de estar al día con las actividades dispuesta en la carta gantt y en lo planificado a realizar con la directiva. realizar reuniones y supervisión de actividades a su vez también apoyar en cualquier dificultad que exista en el equipo o en el proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? no fue muy efectivo y retrasó el progreso del proyecto, destacó que me falta mas supervisión e interacción con el equipo para tener un flujo de trabajo eficiente o en cuyo caso de que hubiera problemas, lograr solucionarlo en el momento

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Encuentro que podemos ponernos al día pero una de mis inquietudes es la satisfacción del diseño del producto por parte del cliente… eso se puede solucionar mostrando el mockups al cliente pero necesito que el equipo comprenda los requerimientos del cliente, probare a ofrecer ir en persona al cliente para tener un punto de vista más amplio de las correcciones

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No. hasta el momento las tareas están bien distribuido según el manejo de cada uno… solo falta más supervisión y presión para lograr identificar cualquier problema que allá en el desarrollo del proyecto

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? el grupo comprende bien sus debilidades y sus fortalezas por lo que la distribución de actividades y el cumplimiento de la misma no ha sido un problema. Debemos mejorar en la comunicación como equipo para detectar cualquier dificultad y revisar más los informes de investigación para comprender bien las necesidades del cliente y cumplir las expectativas del proyecto.