Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Levantamiento de requerimientos | Grabaciones, reuniones | 1 semana | Elías | Favorece la precisión, genera confianza con la comunidad | Completado | Ninguno. Es la base para el desarrollo. |
| Modelado de Base de datos | Diseño de BD (DER, normalización y documentación) | Draw.io, MySQL | 2 semanas | Yerko | Se requiere el modelo lógico para pasar a la implementación. | Completado | Ninguno. |
| Modelado de Base de datos | Creación del Modelo Físico (backup.sql) | MySQL Workbench, SGBD elegido | 1 semana | Yerko | PRIORIDAD: Es el script ejecutable. Necesario para que Fabián inicie el backend. | En curso | Se define como actividad bloqueante e inmediata a partir del DER. |
| Arquitectura de software | Definición de arquitectura (Offline-First) | Draw.io, Lucidchart, Documentación | 1 semana | Elías | La arquitectura híbrida debe guiar la lógica de sincronización de datos. | En curso | Se formaliza la necesidad del modelo híbrido offline-first para la resiliencia del sistema. |
| Diseño UI/UX | Refinamiento a Prototipo de Alta Fidelidad | Figma (Link), Código base del Mockup | 1 semana | Yerko | FACILITADOR: La existencia del mockup en Figma acelera este paso. DIFICULTAD: Requiere validación final de la APR. | Ajustada | Se pasa de mockup estático a prototipo interactivo funcional para validación de usabilidad. |
| Gestión de proyectos | Creación y Configuración de Repositorio Git | Git, GitHub/GitLab | 0.5 semanas | Todo el Equipo | PRIORIDAD ABSOLUTA: Permite la colaboración simultánea y el control de versiones. | No iniciado | Se agrega como actividad bloqueante previa a la codificación. |
| Desarrollo de software | Módulo de Facturación - Backend (API) | Node.js (Express), MySQL, Postman | 2 semanas | Fabián | DIFICULTAD: Revisión semanal de endpoints. Depende totalmente del Modelo Físico (backup.sql) generado por Yerko. | En curso | Se inicia con el diseño de la API (esquemas y rutas) esperando el DDL de la BD. |
| Desarrollo de software | Módulo de Facturación - Frontend (Vistas) | React/IONIC, Código base del Mockup | 1 semana | Yerko | DIFICULTAD: Depende de que la API del Backend esté estable para realizar las peticiones de datos. | No iniciado | Se mantiene la dependencia con el backend de Fabián. |
| Desarrollo de software | Integración Pagos en Línea | API WEBPAY (u otro), Documentación | 2 semanas | Elías | DIFICULTAD: Posible dependencia de pruebas sandbox y requisitos legales/técnicos de la pasarela de pago. | No iniciado | Se mantiene. |
| Desarrollo de software | Sistema de Alertas | Firebase, API REST | 1 semana | Fabián | DIFICULTAD: Depende de la conectividad y de los endpoints de notificaciones bien definidos. | No iniciado | Se mantiene. |
| QA/Gestión de Calidad | Pruebas unitarias | Jest, Postman, Dataset Simulados | 1 semana | Yerko | DIFICULTAD: Se requiere crear un dataset simulado que cubra casos límite de facturación. | No iniciado | Se mantiene. |
| QA/Gestión de Calidad | Pruebas de integración | Entorno de prueba (Servidor local) | 1 semana | Fabián | DIFICULTAD: Requiere que todos los módulos estén funcionales para verificar la interacción. | No iniciado | Se mantiene. |
| QA/Gestión de Calidad | Pruebas con usuarios | Datos reales (controlados) | 1 semana | Elías | DIFICULTAD/RIESGO: Posible resistencia al cambio por parte de los usuarios de la APR. | No iniciado | Se mantiene. |
| Gestión de proyectos | Elaboración de manuales | Word, Canva, PPT | 1 semana | Fabián | Revisión docente previa. | No iniciado | Se mantiene. |
| Gestión de proyectos | Capacitación al personal | Manuales, PPT | 1 semana | Yerko | FACILITADOR: El prototipo interactivo ayuda a la capacitación. | No iniciado | Se mantiene. |
| Gestión de proyectos | Despliegue inicial | Servidor local + hosting | 1 semana | Todo el Equipo | Monitoreo post–implementación. | No iniciado | Se mantiene. |

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT, se han logrado avances significativos en varias de las actividades planificadas. En esta etapa, se completaron los siguientes elementos: el modelo de base de datos, elaborado por Yerko, junto con los mockups del sistema y levantamiento de requerimientos, desarrollados por Fabián, ambos marcados como finalizados (o en desarrollo) y diagrama de contexto por Elias. Estos entregables representan un progreso importante, ya que permiten definir con mayor claridad la estructura de la información y el diseño de la interfaz de usuario. Actualmente, se encuentra pendiente la generación del archivo backup.sql, también a cargo de Yerko, para el respaldo y despliegue de la base de datos. Por otra parte, Elías continúa con el modelo de arquitectura, el cual está en desarrollo, mientras que el modelo de despliegue aún no ha sido iniciado. Finalmente, el repositorio Git también se mantiene pendiente, paso fundamental para centralizar el control de versiones y la colaboración del equipo. Hasta el momento, se han cumplido los objetivos específicos asociados a la definición del modelo de datos y la presentación visual del sistema. No se han registrado ajustes importantes en los objetivos ni en la metodología, aunque se prevé incorporar mejoras en la organización y gestión del repositorio para optimizar el flujo de trabajo en las próximas etapas. |
| --- | --- |
| Evidencias de avance | En este informe se presentan dos evidencias principales: el modelo de base de datos el mockup. El modelo de base de datos muestra cómo se organizará la información en el sistema, mientras que los mockups ofrecen una idea clara del diseño y la interfaz que tendrá el usuario. Estas evidencias reflejan el avance real en el proyecto, mostrando que ya se definieron partes claves tanto técnicas como visuales. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Un factor que ha facilitado el desarrollo del proyecto es la comunicación dentro del equipo, que permitió retomar y avanzar en las actividades cuando se ejecutó bien. Sin embargo, la falta de supervisión y seguimiento constante por parte de nosotros mismos afectó negativamente el progreso, provocando retrasos y actividades incompletas. Para solucionar estas dificultades, se planifica reactivar la comunicación y las interacciones dentro del equipo, organizando mejor las tareas y los tiempos según la carta Gantt. Se realizarán reuniones periódicas para supervisar el avance y apoyar a quienes tengan problemas, buscando así mantener el flujo de trabajo eficiente y detectar obstáculos a tiempo. Esta reflexión ha permitido identificar la importancia de una supervisión más constante y una mejor coordinación para que el equipo pueda cumplir con los objetivos en los tiempos establecidos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora, se realizaron algunos ajustes en el plan de trabajo principalmente debido a retrasos en la supervisión y seguimiento de las actividades. Algunas tareas se han reprogramado para acomodar mejor los tiempos y asegurar la entrega de productos como el archivo backup.sql y el modelo de despliegue, pendientes hasta ahora.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no se han iniciado o están retrasadas son principalmente el archivo backup.sql y el modelo de despliegue, así como la creación del repositorio Git. Para avanzar y evitar que estos retrasos afecten el proyecto, se implementarán las siguientes estrategias: activar reuniones periódicas de seguimiento para supervisar el progreso, organizar mejor las tareas con tiempos claros en la carta Gantt, fomentar la comunicación continua dentro del equipo, y brindar apoyo inmediato a quienes enfrenten dificultades, estas acciones ayudarán a recuperar el tiempo perdido y asegurar que el proyecto APT cumpla con los plazos establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.